## Orçamento Básico 09-2022
ORÇAMENTO BÁSICO DE OBRA CIVIL
|  |  |  | OBRA: |  | SERVIÇOS DE REFORMA DO SETOR ADMINISTRATIVO E DE GABINETES E DE REVITALIZAÇÃO DA FACHADA NA CÂMARA DOS VEREADORES DO MUNICÍPIO DE ARUANÃ-GO
|  |  |  | LOCAL: |  | RUA SEBASTIÃO ROSÁRIO, QUADRA 17-A, LOTE 1-A, CENTRO, ARUANÃ-GO, CEP: 76740-000
|  |  |  | ELABORADO POR: |  | ENGENHEIRO CIVIL ANTONIO ACACIO DE FREITAS - CREA 156905/D-RJ
|  |  |  | DATA: |  | OUTUBRO/2022
|  |  |  | REFERENCIA ORÇAMENTÁRIA: |  | TABELA GOINFRA T183 (CUSTOS DE OBRAS CIVIS) - SETEMBRO/2022 - DESONERADA TABELA SINAPI (CUSTO DE COMPOSIÇÕES SINTÉTICO) - AGOSTO/2022 - GOIÁS - DESONERADA
ITEM | CÓDIGO | REFERENCIA ORÇAMENTÁRIA | DESCRIÇÃOS DOS SERVIÇOS | QUANTIDADE |  | (R$) PREVISTO S/ BDI |  | (R$) PREVISTO C/ BDI 26,41%
|  |  |  | UN. | QUANT.
[6 empty] | R$ UNIT. | R$ TOTAL | R$ UNIT. | R$ TOTAL
1.0 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 | 21301 | GOINFRA | PLACA DE OBRA PLOTADA EM CHAPA METÁLICA 26 , AFIXADA EM CAVALETES DE MADEIRA DE LEI (VIGOTAS 6X12CM) - PADRÃO GOINFRA | M2 | 2.5 | 380.45 | 951.125 | 480.93 | 1202.325
1.2 | 20200 | GOINFRA | FERRAMENTAS (MANUAIS/ELÉTRICAS) E MATERIAL DE LIMPEZA PERMANENTE DA OBRA - ÁREAS EDIFICADAS / COBERTAS / FECHADAS | M3 | 316.93 | 7.21 | 2285.0653 | 9.11 | 2887.2323
|  |  | SUB TOTAL 1.0 |  |  |  | 3236.1903 |  | 4089.5573
2.0 |  |  | REVESTIMENTO DE TETO
2.1 | 20134 | GOINFRA | DEMOLIÇÃO MANUAL DE FORRO GESSO C/ TRANSPORTE ATÉ CB. E CARGA | M2 | 270.06 | 1.88 | 507.7128 | 2.38 | 642.7428
2.2 | 30105 | GOINFRA | TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAÇAMBA ESTACIONÁRIA INCLUSO A CARGA MANUAL | M3 | 4.05 | 76.98 | 311.769 | 97.31 | 394.1055
2.3 | 210498 | GOINFRA | FORRO DE GESSO ACARTONADO PARA ÁREAS SECAS ESPESSURA DE 12,5MM | M2 | 270.06 | 62.63 | 16913.8578 | 79.17 | 21380.6502
2.4 | 261301 | GOINFRA | EMASSAMENTO COM MASSA PVA UMA DEMAO | M2 | 270.06 | 6.79 | 1833.7074 | 8.58 | 2317.1148
2.5 | 261307 | GOINFRA | PINTURA PVA LATEX 2 DEMAOS SEM SELADOR | M2 | 270.06 | 9.09 | 2454.8454 | 11.49 | 3102.9894
|  |  | SUB TOTAL 2.0 |  |  |  | 22021.8924 |  | 27837.6027
3.0 |  |  | ALVENARIA E REVESTIMENTO DE PAREDE
3.1 | 96368 | SINAPI | PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO INTERNO COM AS DUAS FACES DUPLAS E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS DUPLAS, SEM VÃOS. AF_06/2017 | M2 | 14.25 | 188.84 | 2690.97 | 238.71 | 3401.6175
3.2 | 20118 | GOINFRA | DEMOLIÇÃO MANUAL ALVENARIA TIJOLO S/REAP. C/TR.ATE CB. E CARGA | M3 | 0.56 | 31.36 | 17.5616 | 39.64 | 22.1984
3.3 | 100201 | GOINFRA | ALVENARIA DE TIJOLO FURADO 1/2 VEZ - 9 x 19 x 19 - ARG. (1CALH:4ARML+100KG DE CI/M3) | M2 | 2.1 | 49.32 | 103.572 | 62.35 | 130.935
3.4 | 100202 | GOINFRA | ALVENARIA DE TIJOLO FURADO 1 VEZ - ARG. (1CALH:4ARML+100KG DE CI/M3) | M2 | 3.02 | 96.75 | 292.185 | 122.3 | 369.346
3.5 | 271608 | GOINFRA | BANCADA DE GRANITO COM ESPELHO | M2 | 1.52 | 433.48 | 658.8896 | 547.96 | 832.8992
3.6 | 20117 | GOINFRA | DEMOLIÇÃO MANUAL DE REVESTIMENTO C/ ARGAMASSA C/ TRANSPORTE ATE CB. E CARGA | M2 | 87.76 | 4.08 | 358.0608 | 5.16 | 452.8416
3.7 | 30105 | GOINFRA | TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAÇAMBA ESTACIONÁRIA INCLUSO A CARGA MANUAL | M3 | 4.76 | 76.98 | 366.4248 | 97.31 | 463.1956
3.8 | 121105 | GOINFRA | IMPERMEABILIZAÇÃO DE ALICERCE / "PÉ" DE PAREDE / PEITORIL E ALVENARIA DE UM MODO GERAL COM CIMENTO CRISTALIZANTE SEMI FLEXÍVEL - 2 DEMÃOS (ESPECÍFICO PARA OBRAS DE REFORMA) | M2 | 87.76 | 12.96 | 1137.3696 | 16.38 | 1437.5088
3.9 | 200101 | GOINFRA | CHAPISCO COMUM | M2 | 98 | 5.29 | 518.42 | 6.69 | 655.62
3.10 | 200201 | GOINFRA | EMBOÇO (1 CI : 4ARML) | M2 | 3.02 | 20.98 | 63.3596 | 26.52 | 80.0904
3.11 | 200500 | GOINFRA | REBOCO PAULISTA A-7 (1 CALH,4 ARMLC) | M2 | 94.98 | 25.35 | 2407.743 | 32.04 | 3043.1592
3.12 | 201002 | GOINFRA | PASTILHA DE PORCELANA COM PASTA COLANTE | M2 | 73.6 | 194.64 | 14325.504 | 246.04 | 18108.544
|  |  | SUB TOTAL 3.0 |  |  |  | 22940.06 |  | 28997.9557
4.0 |  |  | PINTURA
4.1 | 260104 | GOINFRA | REMOCAO DE PINTURA ANTIGA A LATEX | M2 | 465.77 | 4.3 | 2002.811 | 5.44 | 2533.7888
4.2 | 30105 | GOINFRA | TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAÇAMBA ESTACIONÁRIA INCLUSO A CARGA MANUAL | M3 | 3 | 76.98 | 230.94 | 97.31 | 291.93
4.3 | 261305 | GOINFRA | EMASSAMENTO ACRÍLICO 1 DEMÃO EM PAREDE | M2 | 101.87 | 10.02 | 1020.7374 | 12.67 | 1290.6929
4.4 | 261301 | GOINFRA | EMASSAMENTO COM MASSA PVA UMA DEMAO | M2 | 349.44 | 6.79 | 2372.6976 | 8.58 | 2998.1952
4.5 | 261548 | GOINFRA | PINTURA ESMALTE 1 DEMÃO EM PAREDE SEM SELADOR | M2 | 465.8 | 8.02 | 3735.716 | 10.14 | 4723.212
4.6 | 261001 | GOINFRA | PINTURA LATEX ACRILICA 2 DEMAOS | M2 | 669.72 | 11.49 | 7695.0828 | 14.52 | 9724.3344
4.7 | 261503 | GOINFRA | PINTURA ESMALTE 2 DEMÃOS ESQUADRIA DE FERRO (SEM FUNDO ANTICORROSIVO) | M2 | 68.04 | 14.91 | 1014.4764 | 18.85 | 1282.554
4.8 | 260901 | GOINFRA | PINTURA VERNIZ EM MADEIRA 2 DEMAOS | M2 | 67.49 | 14.46 | 975.9054 | 18.28 | 1233.7172
|  |  | SUB TOTAL 4.0 |  |  |  | 19048.3666 |  | 24078.4245
5.0 |  |  | COBERTURA
5.1 | 20101 | GOINFRA | DEMOLICAO MANUAL COBERTURA TELHA CERAMICA C/ TRANSP. ATÉ CB. E CARGA | M2 | 350.66 | 4.52 | 1584.9832 | 5.71 | 2002.2686
5.2 | 30105 | GOINFRA | TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAÇAMBA ESTACIONÁRIA INCLUSO A CARGA MANUAL | M3 | 7.01 | 76.98 | 539.6298 | 97.31 | 682.1431
5.3 | 140111 | GOINFRA | MÃO DE OBRA ESTRUTURA DE MADEIRA TELHA CERÂMICA V=3 A 7 M | M2 | 93.74 | 40.14 | 3762.7236 | 50.74 | 4756.3676
5.4 | 95952 | SINAPI | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO CONVENCIONAL, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL MULTIFAMILIAR (PRÉDIO), FCK = 25 MPA. AF_01/2017 | M3 | 0.26 | 2356.66 | 612.7316 | 2979.05 | 774.553
5.5 | COTAÇÃO | MERCADO | FORNECIMENTO, TRANSPORTE E INSTALAÇÃO DE TELHA EPS 30MM GALVALUME | CJ | 1 | 61061 | 61061 | 77187.21 | 77187.21
|  |  | SUB TOTAL 5.0 |  |  |  | 67561.0682 |  | 85402.5423
6.0 |  |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
6.1 | 70681 | GOINFRA OC | CAIXA METALICA OCTOGONAL FUNDO MOVEL, SIMPLES 2" | UN. | 10 | 9.2 | 92 | 11.63 | 116.3
6.2 | 71193 | GOINFRA OC | ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL - MANGUEIRA CORRUGADA LEVE - DIAM. 20MM | M | 100 | 7.13 | 713 | 9.01 | 901
6.3 | 71194 | GOINFRA OC | ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL - MANGUEIRA CORRUGADA LEVE - DIAM. 25MM | M | 30 | 7.34 | 220.2 | 9.28 | 278.4
6.4 | 91924 | SINAPI CP | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 600 | 2.49 | 1494 | 3.15 | 1890
6.5 | 70563 | GOINFRA OC | CABO ISOLADO PVC 750 V. No. 2,5 MM2 | M | 1200 | 4.14 | 4968 | 5.23 | 6276
6.6 | 70586 | GOINFRA OC | CABO PVC (70ºC) 1 KV No. 25 MM2 | M | 160 | 25.85 | 4136 | 32.68 | 5228.8
6.7 | COT 01 | COTAÇÃO | LUMINÁRIA LED EMBUTIR 36W 60X30CM | UN. | 35 | 163.81 | 5733.35 | 207.07 | 7247.45
6.8 | COT 02 | COTAÇÃO | LUMINÁRIA LED EMBUTIR 24W 30X30CM | UN. | 9 | 77.62 | 698.58 | 98.12 | 883.08
6.9 | 71670 | GOINFRA OC | LUMINÁRIA DE SOBREPOR USO AO TEMPO (TARTARUGA) - BASE E-27 | UN. | 1 | 151.89 | 151.89 | 192 | 192
6.10 | 72173 | GOINFRA OC | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE EMBUTIR EM PVC CB 48E - 80A | UN. | 1 | 624.58 | 624.58 | 789.53 | 789.53
6.11 | 71175 | GOINFRA OC | DISJUNTOR TRIPOLAR DE 60 A 100-A | UN. | 1 | 307.36 | 307.36 | 388.53 | 388.53
6.12 | 71171 | GOINFRA OC | DISJUNTOR MONOPOLAR DE 10 A 32-A | UN. | 26 | 19.92 | 517.92 | 25.18 | 654.68
6.13 | 71450 | GOINFRA OC | INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL (D.R.) BIPOLAR DE 25A-30mA | UN. | 1 | 170.44 | 170.44 | 215.45 | 215.45
6.14 | 71184 | GOINFRA OC | DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS (D.P.S.) 275V DE 8 A 40KA | UN. | 3 | 110.37 | 331.11 | 139.52 | 418.56
6.15 | 72578 | GOINFRA OC | TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 10A - 250V | UN. | 20 | 17.41 | 348.2 | 22.01 | 440.2
6.16 | 71443 | GOINFRA OC | INTERRUPTOR SIMPLES 1 SEÇÃO E 1 TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 10A CONJUGADOS | UN. | 5 | 24.09 | 120.45 | 30.45 | 152.25
6.17 | 71440 | GOINFRA OC | INTERRUPTOR SIMPLES (1 SECAO) | UN. | 15 | 12.85 | 192.75 | 16.24 | 243.6
|  |  | SUB TOTAL 6.0 |  |  |  | 20819.83 |  | 26315.83
7.0 |  |  | ESQUADRIAS
7.1 | 94805 | SINAPI | PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR PARA VIDRO SEM GUARNIÇÃO, 87X210CM, FIXAÇÃO AS COM PARAFUSOS, INCLUSIVE VIDROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN. | 1 | 802.25 | 802.25 | 1014.12 | 1014.12
7.2 | 102189 | SINAPI | JOGO DE FERRAGENS CROMADAS PARA PORTA DE VIDRO TEMPERADO, UMA FOLHA COMPOSTO DE DOBRADICAS SUPERIOR E INFERIOR, TRINCO, FECHADURA, CONTRA FECHADURA COM CAPUCHINHO SEM MOLA E PUXADOR. AF_01/2021 | UN. | 1 | 279.06 | 279.06 | 352.76 | 352.76
7.3 | 180101 | GOINFRA OC | JANELA EM ALUMINIO NATURAL DE CORRER 2 FOLHAS DE VIDRO FERRAGENS. (M.O.FAB. INC.MAT.) | M2 | 3.6 | 618.04 | 2224.944 | 781.26 | 2812.536
7.4 | 180208 | GOINFRA OC | GRADE PROTECAO TIPO TIJOLINHO GP-1/GP-2 | M2 | 3.6 | 261.31 | 940.716 | 330.32 | 1189.152
7.5 | 190104 | GOINFRA OC | VIDRO LISO 6 MM - COLOCADO | M3 | 3.6 | 217.42 | 782.712 | 274.84 | 989.424
|  |  | SUB TOTAL 7.0 |  |  |  | 5029.682 |  | 6357.992
8.0 |  |  | SERVIÇOS DIVERSOS
8.1 | 270501 | GOINFRA | LIMPEZA FINAL DE OBRA | M2 | 316.93 | 3.14 | 995.1602 | 3.97 | 1258.2121
|  |  | SUB TOTAL 8.0 |  |  |  | 995.1602 |  | 1258.2121
9.0 |  |  | ADMINISTRAÇÃO LOCAL
9.1 | 250101 | GOINFRA | ENGENHEIRO (OBRAS CIVIS) | H | 40 | 73.22 | 2928.8 | 92.56 | 3702.4
9.2 | 250103 | GOINFRA | ENCARREGADO (OBRAS CIVIS) | H | 352 | 20.39 | 7177.28 | 25.77 | 9071.04
|  |  | SUB TOTAL 9.0 |  |  |  | 10106.08 |  | 12773.44
[6 empty] | TOTAL GERAL | 171758.3297 | TOTAL GERAL | 217111.5566 | 50664.3

## Composição 09-2022
CÂMARA MUNICIPAL DE ARUANÃ
SERVIÇOS DE REFORMA DO SETOR ADMINISTRATIVO E DE GABINETES E DE REVITALIZAÇÃO DA FACHADA NA CÂMARA DOS VEREADORES DO MUNICÍPIO DE ARUANÃ
COMPOSIÇÃO DE CUSTO UNITÁRIO DE SERVIÇO - TABELA SINAPI (CUSTO DE COMPOSIÇÕES SINTÉTICO) - AGOSTO/2022 - GOIÁS - DESONERADA
MACROCLASSE / CLASSE / GRUPO | CÓDIGOS | DESCRIÇÃO | UNIDADE | COEFICIENTE | R$ UNITÁRIO | R$ TOTAL
01.REVE.RODA.003/01 | 88650 | RODAPÉ REVESTIDO EM PLACAS DE PORCELANATO DE 7CM | M |  |  | 20.1365
INSUMO | 38195 | PISO PORCELANATO, BORDA RETA, EXTRA, FORMATO MAIOR QUE 2025 CM2 | M2 | 0,1880000 | 89.53 | 16.8316
INSUMO | 1381 | ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS | KG | 0,6030000 | 0.7 | 0.4221
INSUMO | 34357 | REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR | KG | 0,0840000 | 4.11 | 0.34524
COMPOSICAO | 88256 | AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,0850000 | 24 | 2.04
COMPOSICAO | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,0310000 | 16.05 | 0.49755

## Cronograma
CÂMARA MUNICIPAL DE ARUANÃ
CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO
OBRA | SERVIÇOS DE REFORMA DO SETOR ADMINISTRATIVO E DE GABINETES E DE REVITALIZAÇÃO DA FACHADA NA CÂMARA DOS VEREADORES DO MUNICÍPIO DE ARUANÃ-GO | PROPRIETÁRIO | CÂMARA DOS VEREADORES DO MUNICÍPIO DE ARUANÃ-GO
LOCAL | RUA SEBASTIÃO ROSÁRIO, QUADRA 17-A, LOTE 1-A, CENTRO, ARUANÃ-GO, CEP: 76740-000 | EMPRESA
CONTRATO |  | DATA DE INÍCIO
PRAZO | 2 (DOIS) MÊSES | DATA DE TÉRMINO
ITEM | DESCRIÇÃO DAS ETAPAS | VALOR TOTAL | MÊSES |  | TOTAL
|  | (R$) | MÊS 1 | MÊS 2
1.0 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 4089.5573 | 3067.168 | 1022.3893 | 4089.5573
|  |  | 75% | 25%
2.0 | REVESTIMENTO DE TETO | 27837.6027 | 2783.7603 | 25053.8424 | 27837.6027
|  |  | 10% | 90%
3.0 | ALVENARIA E REVESTIMENTO DE PAREDE | 28997.9557 | 28997.9557 |  | 28997.9557
100%
4.0 | PINTURA | 24078.4245 |  | 24078.4245 | 24078.4245
100%
5.0 | COBERTURA | 85402.5423 | 85402.5423 |  | 85402.5423
100%
6.0 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 26315.83 | 6578.9575 | 19736.8725 | 26315.83
|  |  | 25% | 75%
7.0 | ESQUADRIAS | 6357.992 | 1589.498 | 4768.494 | 6357.992
|  |  | 25% | 75%
8.0 | SERVIÇOS DIVERSOS | 1258.2121 |  | 1258.2121 | 1258.2121
100%
9.0 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | 12773.44 | 7408.5952 | 5364.8448 | 12773.44
|  |  | 58% | 42%
| TOTAL MENSAL |  | 135828.4769 | 81283.0797
| TOTAL ACUMULADO | 217111.5566 | 135828.4769 | 217111.5566 | 217111.5566
| % MENSAL |  | 62.56% | 37.44%
| % ACUMULADO |  | 62.56% | 100%

## Memória de Cálculo
MEMÓRIA DE CÁLCULO DAS QUANTIDADES DO ORÇAMENTO BÁSICO
SERVIÇOS DE REFORMA DO SETOR ADMINISTRATIVO E DE GABINETES E DE REVITALIZAÇÃO DA FACHADA NA CÂMARA DOS VEREADORES DO MUNICÍPIO DE ARUANÃ
ITEM | CÓDIGO | REFERÊNCIA | DESCRIÇÃO | JUSTIFICATIVA | CÁLCULO | UNID | QUANTIDADE
1.0 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 | 21301 | GOINFRA | PLACA DE OBRA PLOTADA EM CHAPA METÁLICA 26 , AFIXADA EM CAVALETES DE MADEIRA DE LEI (VIGOTAS 6X12CM) - PADRÃO GOINFRA | Placa de obra padrão governo municipal a ser instalada com as informações principais do contrato e dos engenheiros responsáveis técnicos pela obra. | Área de placa = largura x altura da placa. Área total de placa = 2,00m x 1,25m Área total da placa = 2,50m² | M2 | 2.5
1.2 | 20200 | GOINFRA | FERRAMENTAS (MANUAIS/ELÉTRICAS) E MATERIAL DE LIMPEZA PERMANENTE DA OBRA - ÁREAS EDIFICADAS / COBERTAS / FECHADAS | Ferramentas manuais elétricas (rompedores, maquitas, etc.) e materiais para limpeza permanente utilizados durante a eecução da obra. | Área de utilização de ferramentas manuais, elétricas e de material de limpeza permanente da obra = (vide tabela no projeto) Área de utilização de ferramentas manuais, elétricas e de material de limpeza permanente da obra = 316,93m² | M3 | 316.93
2.0 |  |  | REVESTIMENTO DE TETO
2.1 | 20134 | GOINFRA | DEMOLIÇÃO MANUAL DE FORRO GESSO C/ TRANSPORTE ATÉ CB. E CARGA | Em decorrência da substituição do sistema de cobertura atual é inevitável a também substituição do revestimento de teto existente, o qual é em placas de madeira revestidas com gesso. O sistema de revestimento de teto proposto é o forro de gesso acartonado, o qual é mais resistente, com melhor resultado estético e mais adequado para a modernização do sistema de iluminação da edificação. | Área prevista de demolição de forro = vide tabela no projeto Área prevista de demolição de forro = área total - área da varanda coberta Área prevista de demolição de forro = 316,93m² - 46,87m² Área prevista de demolição de forro = 270,06m² | M2 | 270.06
2.2 | 30105 | GOINFRA | TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAÇAMBA ESTACIONÁRIA INCLUSO A CARGA MANUAL | Transporte de entulhos e resíduos gerados em decorrência da demolição do forro de gesso existente da edificação, considerando que os resíduos deverão ser descartadados para local adequado (aterro sanitário, aterro controlado, central de tratamento de resíduos, etc.) | Volume de entulho = volume de forro demolido Volume de entulho = 270,06m² 0,015m Volume de entulho = 4,05m³ | M3 | 4.05
2.3 | 210498 | GOINFRA | FORRO DE GESSO ACARTONADO PARA ÁREAS SECAS ESPESSURA DE 12,5MM | Em decorrência da substituição do sistema de cobertura atual é inevitável a também substituição do revestimento de teto existente, o qual é em placas de madeira revestidas com gesso. O sistema de revestimento de teto proposto é o forro de gesso acartonado, o qual é mais resistente, com melhor resultado estético e mais adequado para a modernização do sistema de iluminação da edificação. | Área prevista de instalação de forro = vide tabela no projeto Área prevista de instalação de forro = área total - área da varanda coberta Área prevista de instalação de forro = 316,93m² - 46,87m² Área prevista de instalação de forro = 270,06m² | M2 | 270.06
2.4 | 261301 | GOINFRA | EMASSAMENTO COM MASSA PVA UMA DEMAO | Emassamento da superfície do revestimento de teto da edificação em forro de gesso acartonado. | Área de emassamento de forro = área de instalação de forro (vide tabela no projeto) Área de emassamento de forro = 270,06m² | M2 | 270.06
2.5 | 261307 | GOINFRA | PINTURA PVA LATEX 2 DEMAOS SEM SELADOR | Emassamento da superfície do revestimento de teto da edificação em forro de gesso acartonado. | Área de pintura de forro = área de instalação de forro (vide tabela no projeto) Área de pintura de forro = 270,06m² | M2 | 270.06
3.0 |  |  | ALVENARIA E REVESTIMENTO DE PAREDE
3.1 | 96368 | SINAPI | PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO INTERNO COM AS DUAS FACES DUPLAS E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS DUPLAS, SEM VÃOS. AF_06/2017 | Parede com placas de gesso acartonado para divisão da sala de controle interno com o propósito de obter mais um ambiente no setor administrativo e de gabinetes da Câmara Municipal de Aruanã. | Área de parede em gesso acartonado = comprimento x altura Área de parede em gesso acartonado = 4,75m 3,00m Área de parede em gesso acartonado = 14,25m² | M2 | 14.25
3.2 | 20118 | GOINFRA | DEMOLIÇÃO MANUAL ALVENARIA TIJOLO S/REAP. C/TR.ATE CB. E CARGA | 1 ) Demolição do balcão existente da recepção da Câmara dos Vereadores de Aruanã, o qual será reconstruído em outro local no ambiente. 2) Demolição de área de parede de alvenaria na recepção com o propósito de inverter a posição da porta de vidro de acesso a circulação 03. | Volume de demolição = comprimento x altura x espessura Volume de demolição = 1,85m 0,90m 0,15m Volume de demolição = 0,25m³ Volume de demolição = comprimento x altura x espessura Volume de demolição = 0,70m 3,00m 0,15m Volume de demolição = 0,31m³ Volume total de demolição = 0,25m³ + 0,31m³ Volume total de demolição = 0,56m³ | M3 | 0.56
3.3 | 100201 | GOINFRA | ALVENARIA DE TIJOLO FURADO 1/2 VEZ - 9 x 19 x 19 - ARG. (1CALH:4ARML+100KG DE CI/M3) | Construção de área de parede de alvenaria na recepção com o propósito de inverter a posição da porta de vidro de acesso a circulação 03. | Área de alvenaria = 0,70m 3,00m Área de alvenaria = 2,10m² | M2 | 2.1
3.4 | 100202 | GOINFRA | ALVENARIA DE TIJOLO FURADO 1 VEZ - ARG. (1CALH:4ARML+100KG DE CI/M3) | Alvenaria para execução do novo balcão da recepção da Câmara Municipal de Aruanã. | Área de alvenaria = 2,75m x 1,10m Área de alvenaria = 3,02m² | M2 | 3.02
3.5 | 271608 | GOINFRA | BANCADA DE GRANITO COM ESPELHO | Bancada de granito a ser instalada no novo balcão da recepção da Câmara Municipal de Aruanã. | Área de bancada = compimento largura Área de bancada = (1,75m 0,30m) + (1,00m 0,30m) + (1,55m 0,45m) Área de bancada = 0,52m² + 0,30m² + 0,70m² Área de bancada = 1,52m² | M2 | 1.52
3.6 | 20117 | GOINFRA | DEMOLIÇÃO MANUAL DE REVESTIMENTO C/ ARGAMASSA C/ TRANSPORTE ATE CB. E CARGA | Deverá ser demolido o revestimento em argamassa nas faces internas das paredes da edificação, numa altura de até 0,50m, nos locais em que constata-se sinais da presença de patologias no revestimento de parede (bolor, deslocamento com empolamento e deslocamento com pulverulência). | Área de demolição de revestimento de parede = perímetro x altura de demolição previsão de 50% Área de demolição de revestimento de parede = (351,05m 0,50m) 50% Área de demolição de revestimento de parede = 175,52m² x 50% Área de demolição de revestimento de parede = 87,76m² | M2 | 87.76
3.7 | 30105 | GOINFRA | TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAÇAMBA ESTACIONÁRIA INCLUSO A CARGA MANUAL | Transporte de entulhos e resíduos gerados em decorrência da demolição dos revestimentos em argamassa das paredes da edificação, considerando que os resíduos deverão ser descartadados para local adequado (aterro sanitário, aterro controlado, central de tratamento de resíduos, etc.) | Volume de entulho = volume de demolição de alvenaria + volume de demolição de revestimento de parede Volume de entulho = 3,02m³ + (87,06m² x 0,02m) Volume de entulho = 3,02m³ + 1,74m³ Volume de entulho = 4,76m³ | M3 | 4.76
3.8 | 121105 | GOINFRA | IMPERMEABILIZAÇÃO DE ALICERCE / "PÉ" DE PAREDE / PEITORIL E ALVENARIA DE UM MODO GERAL COM CIMENTO CRISTALIZANTE SEMI FLEXÍVEL - 2 DEMÃOS (ESPECÍFICO PARA OBRAS DE REFORMA) | Deverá ser impermeabilizado o pé da parede (na altura de até 0,50m) nos locais em que será preciso demolir o revestimento de parede, onde constata-se sinais da presença de patologias (bolor, deslocamento com empolamento e deslocamento com pulverulência). | Área de impermeabilização de alicerce = perímetro x altura de demolição previsão de 50% Área de impermeabilização de alicerce = (351,05m 0,50m) 50% Área de impermeabilização de alicerce = 175,52m² x 50% Área de impermeabilzação de alicerce = 87,76m² | M2 | 87.76
3.9 | 200101 | GOINFRA | CHAPISCO COMUM | 1) Revestimento em chapisco nas faces internas das paredes, até uma altura de 0,50m, em todo perímetro do plenário, em substituição ao revestimento que fora demolido devido a presença de manchas de umidade, com desenvolvimento de bolor. 2) Revestimento em chapisco de área de parede de alvenaria na recepção com o propósito de inverter a posição da porta de vidro de acesso a circulação 03. 3) Revestimento em chapisco da alvenaria para execução do novo balcão da recepção da Câmara Municipal de Aruanã. | Área de revestimento em chapisco de parede = comprimento altura Área de revestimento em chapisco de parede = 87,76m² + (2,10m² x 2 faces) + (3,02m² x 2 faces) Área de revestimento em chapisco de parede = 87,76m² + 4,20m² + 6,04m² Área de revestimento em chapisco de parede = 98,00m² | M2 | 98
3.10 | 200201 | GOINFRA | EMBOÇO (1 CI : 4ARML) | 3) Revestimento em emboço da alvenaria para execução do novo balcão da recepção da Câmara Municipal de Aruanã. | Área de revestimento em emboço = comprimento altura 2 faces Área de revestimento em emboço = 3,02m² x 1 face Área de revestimento em emboço = 3,02m² | M2 | 3.02
3.11 | 200500 | GOINFRA | REBOCO PAULISTA A-7 (1 CALH,4 ARMLC) | 1) Revestimento em chapisco nas faces internas das paredes, até uma altura de 0,50m, em todo perímetro do plenário, em substituição ao revestimento que fora demolido devido a presença de manchas de umidade, com desenvolvimento de bolor. 2) Revestimento em chapisco de área de parede de alvenaria na recepção com o propósito de inverter a posição da porta de vidro de acesso a circulação 03. 3) Revestimento em chapisco da alvenaria para execução do novo balcão da recepção da Câmara Municipal de Aruanã. | Área de revestimento em reboco de parede = comprimento altura Área de revestimento em reboco de parede = 87,76m² + (2,10m² x 2 faces) + (3,02m² x 1 face) Área de revestimento em chapisco de parede = 87,76m² + 4,20m² + 3,02m² Área de revestimento em chapisco de parede = 94,98m² | M2 | 94.98
3.12 | 201002 | GOINFRA | PASTILHA DE PORCELANA COM PASTA COLANTE | 1) Revestimento em pastilha de porcelana nas fachadas lateral e frontal (fachadas visíveis) do prédio da edificação da Câmara dos Vereadores do Município de Aruanã com o objetivo de revitalização e modernização dessas fachadas. 2) Revestimento em pastilha de porcelana em pano de parede da recepção do prédio da edificação da Câmara dos Vereadores do Município de Aruanã com o objetivo de revitalização e modernização desse ambiente. 3) Revestimento em pastilha de porcelana na face externa do novo balcão da recepção da Câmara Municipal de Aruanã. | Área de pastilha de porcelana = comprimento altura 1) Área de pastilha de porcelana nas fachadas Área de pastilha de porcelana nas fachadas = (18,15m x 1,20m) + (5,95m x 1,20m) + (0,75m x 1,20m) + (19,95m x 1,30m) + (1,65m x 1,15m) + (1,80m x 1,10m) Área de pastilha de porcelana nas fachadas = 21,78m² + 7,14m² + 0,90m² + 25,93m² + 1,90m² + 1,98m² Área de pastilha de porcelana nas fachadas = 59,63m² 2) Área de pastilha de porcelana nas paredes da recepção Área de pastilha de porcelana nas paredes da recepção = (2,25m + 2,40m) x 3,00m Área de pastilha de porcelana nas paredes da recepção = 13,95m² 3) Área de pastilha de porcelana na face externa do novo balcão da recepção Área de pastilha de porcelana na face externa do novo balcão da recepção = 2,75m x 1,10m Área de pastilha de porcelana na face externa do novo balcão da recepção = 3,02m² Área total de pastilha de porcelana = 59,63m² + 13,95m² + 3,02m² Área total de pastilha de porcelana = 73,60m² | M2 | 73.6
4.0 |  |  | PINTURA
4.1 | 260104 | GOINFRA | REMOCAO DE PINTURA ANTIGA A LATEX | Remoção de revestimento em pintura antigo e desgastado nas faces internas e externas das paredes da edificação, com o objetivo de preparar a superfície das paredes para receberem uma nova pintura. | Área de remoção de pintura = 50% da área total de pintura 1) Área de pintura interna = (perímetro x altura) - (desconto de vãos de portas e janelas) Área de pintura interna = (11,00m x 3,00m) + (15,70m x 3,00m) + (19,50m x 3,00m) + (14,50m x 3,00m) + (13,00m x 3,00m) + (10,00m x 3,00m) + (11,20m x 3,00m) + (15,20m x 3,00m) + (14,10m x 3,00m) + (13,30m x 3,00m) + (19,50m x 3,00m) + (11,50m x 3,00m) + (11,50m x 3,00m) + (11,50m x 3,00m) + (11,50m x 3,00m) + (11,50m x 3,00m) + (11,50m x 3,00m) + (11,50m x 3,00m) + (24,10m x 3,00m) + 5,10m x 3,00m) Área de pintura interna = (33,00m² + 47,10m² + 58,50m² + 43,50m² + 39,00m² 30,00m² + 33,60m² + 45,60m² + 42,30m² + 39,90m² + 58,50m² + 34,50m² + 34,50m² + 34,50m² + 34,50m² + 34,50m² + 34,50m² + 34,50m² + 72,30m² + 15,30m²) Área de pintura interna = 794,10m² Área de descontos (janelas + basculantes + portas ) = (15un J4 x 1,50m x 1,20m x 1 face) + (4un J1 x 0,60m x 0,60m x 1 face) + (15un P1 x 0,80m x 2,10m x 2 faces) + (4un P1 x 0,80m x 2,10m x 1 face) + (1 un P2 x 0,90m x 2,10m x 2 faces) + (2 un P2 x 0,90m x 2,10m x 1 face) + (1un P5 x 1,00m x 2,10m x 1 face) Área de descontos (janelas + basculantes + portas ) = (27,00m² + 1,44m² + 50,40m² + 6,72m² + 3,78m² + 3,78m² + 2,10m² Área de descontos (janelas + basculantes + portas ) = 95,22m² Área de remoção de pintura interna = (794,10m² - 95,22m²) x 50% Área de remoção de pintura interna = 698,88m² x 50% Área de remoção de pintura interna = 349,44m² 2) Área de pintura externa = (comprimento x altura) - (desconto de vãos de portas e janelas) Área de pintura externa = [(18,15m + 5,95m + 9,30m + 27,15m + 15,10m) x 4,00m] + (0,25m x 4 lados x 3,00m x 7 pilares) Área de pintura externa = 242,20m² + 21,00m² Área de pintura externa = 263,20m² Área de descontos (janelas + basculantes + portas ) = (15un J4 x 1,50m x 1,20m) + (1un x 1,00m x 2,10m) + (4un J1 X 0,60m x 0,60m) Área de descontos (janelas + basculantes + portas ) = 27,00m² + 2,10m² + 1,44m² Área de descontos (janelas + basculantes + portas ) = 30,54m² Área de remoção de pintura externa = (263,20m² - 30,54m²) x 50% Área de remoção de pintura externa = 232,66m² x 50% Área de remoção de pintura externa = 116,33m² Área total de remoção de pintura = 349,44m² + 116,33m² Área total de remoção de pintura = 465,77m² | M2 | 465.77
4.2 | 30105 | GOINFRA | TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAÇAMBA ESTACIONÁRIA INCLUSO A CARGA MANUAL | Transporte de entulhos e resíduos gerados em decorrência de pintura das paredes da edificação, considerando que os resíduos deverão ser descartadados para local adequado (aterro sanitário, aterro controlado, central de tratamento de resíduos, etc.) | Volume de entulho estimado considerando resíduos oriundos da remoção de pintura em parede e das latas de tintas vazias que precisam ser descartadas pós uso. Volume de entulho = 3,00m³ | M3 | 3
4.3 | 261305 | GOINFRA | EMASSAMENTO ACRÍLICO 1 DEMÃO EM PAREDE | Emassamento acrílico nas faces externas das paredes da edificação com a finalidade de proporcionar uma superfície uniforme das pareds para receberem a nova pintura. | Área de emassamento acrílico = 50% da área de pintura externa Área de pintura externa = (comprimento x altura) - (desconto de vãos de portas e janelas) Área de pintura externa = [(18,15m + 5,95m + 9,30m + 27,15m + 15,10m) x 4,00m] + (0,25m x 4 lados x 3,00m x 7 pilares) Área de pintura externa = 242,20m² + 21,00m² Área de pintura externa = 263,20m² Área de descontos (janelas + basculantes + portas + revestimento em pastilhas de porcelana) = (15un J4 x 1,50m x 1,20m) + (1un x 1,00m x 2,10m) + (4un J1 X 0,60m x 0,60m) + (18,15m x 1,20m) + (5,95m x 1,20m) Área de descontos (janelas + basculantes + portas ) = 27,00m² + 2,10m² + 1,44m² + 21,78m² + 7,14m² Área de descontos (janelas + basculantes + portas ) = 59,46m² Área de emassamento de pintura externa = (263,20m² - 59,46m²) x 50% Área de emassamento de pintura externa = 203,74m² x 50% Área de emassamento de pintura externa = 101,87m² | M2 | 101.87
4.4 | 261301 | GOINFRA | EMASSAMENTO COM MASSA PVA UMA DEMAO | Emassamento PVA nas faces internas das paredes da edificação com a finalidade de proporcionar uma superfície uniforme das paredes para receberem a nova pintura. | Área de emassamento PVA = 50% da área de pintura interna Área de pintura interna = (perímetro x altura) - (desconto de vãos de portas e janelas) Área de pintura interna = (11,00m x 3,00m) + (15,70m x 3,00m) + (19,50m x 3,00m) + (14,50m x 3,00m) + (13,00m x 3,00m) + (10,00m x 3,00m) + (11,20m x 3,00m) + (15,20m x 3,00m) + (14,10m x 3,00m) + (13,30m x 3,00m) + (19,50m x 3,00m) + (11,50m x 3,00m) + (11,50m x 3,00m) + (11,50m x 3,00m) + (11,50m x 3,00m) + (11,50m x 3,00m) + (11,50m x 3,00m) + (11,50m x 3,00m) + (24,10m x 3,00m) + (5,10m x 3,00m) Área de pintura interna = (33,00m² + 47,10m² + 58,50m² + 43,50m² + 39,00m² + 30,00m² + 33,60m² + 45,60m² + 42,30m² + 39,90m² + 58,50m² + 34,50m² + 34,50m² + 34,50m² + 34,50m² + 34,50m² + 34,50m² + 34,50m² + 72,30m² + 15,30m²) Área de pintura interna = 794,10m² Área de descontos (janelas + basculantes + portas ) = (15un J4 x 1,50m x 1,20m x 1 face) + (4un J1 x 0,60m x 0,60m x 1 face) + (15un P1 x 0,80m x 2,10m x 2 faces) + (4un P1 x 0,80m x 2,10m x 1 face) + (1 un P2 X 0,90m x 2,10m x 2 faces) + (2 un P2 x 0,90m x 2,10m x 1 face) + (1un P5 x 1,00m x 2,10m x 1 face) Área de descontos (janelas + basculantes + portas ) = (27,00m² + 1,44m² + 50,40m² + 6,72m² + 3,78m² + 3,78m² + 2,10m² Área de descontos (janelas + basculantes + portas ) = 95,22m² Área de emassamento de pintura interna = (794,10m² - 95,22m²) x 50% Área de emassamento de pintura interna = 698,88m² x 50% Área de emassamento de pintura interna = 349,44m² | M2 | 349.44
4.5 | 261548 | GOINFRA | PINTURA ESMALTE 1 DEMÃO EM PAREDE SEM SELADOR | Pintura do barramento nas faces das paredes internas do setor administrativo e de gabinetes da edificação da Câmara Municipal de Aruanã. | Área de pintura de barramento = (perímetro x altura) - (desconto de vãos de portas e janelas) Área de pintura interna = (11,00m x 1,00m) + (15,70m x 1,00m) + (19,50m x 1,00m) + (14,50m x 1,00m) + (13,00m x 1,00m) + (10,00m x 1,00m) + (11,20m x 1,00m) + (15,20m x 1,00m) + (14,10m x 1,00m) + (13,30m x 3,00m) + (19,50m x 3,00m) + (11,50m x 3,00m) + (11,50m x 1,00m) + (11,50m x 1,00m) + (11,50m x 1,00m) + (11,50m x 1,00m) + (11,50m x 1,00m) + (11,50m x 1,00m) + (24,10m x 1,00m) + (5,10m x 1,00m) Área de pintura interna = (11,00m² + 15,70m² + 19,50m² + 14,50m² + 13,00m² + 10,00m² + 11,20m² + 15,20m² + 14,10m² + 13,30m² + 19,50m² + 11,50m² + 11,50m² + 11,50m² + 11,50m² + 11,50m² + 11,50m² + 11,50m² + 24,10m² + 5,10m²) Área de pintura interna = 264,70m² Área de descontos (portas ) = (15un P1 x 0,80m x 1,00m x 2 faces) + (4un P1 x 0,80m x 1,00m x 1 face) + (1 un P2 x 0,90m x 1,00m x 2 faces) + (2 un P2 x 0,90m x 1,00m x 1 face) + (1un P5 x 1,00m x 1,00m x 1 face) Área de descontos (janelas + basculantes + portas ) = (24,00m² + 3,20m² + 1,80m² + 1,80m² + 1,00m²) Área de descontos (janelas + basculantes + portas ) = 31,80m² Área de pintura de barramento = (264,70m² - 31,80m²) Área de pintura de barramento = 232,90m² (uma demão) Área de pintura de barramento 465,80m² (das demãos) | M2 | 465.8
4.6 | 261001 | GOINFRA | PINTURA LATEX ACRILICA 2 DEMAOS | Pintura das faces internas e externas das paredes do setor administrativo e de gabinetes da edificação da Câmara Municipal de Aruanã. | 1) Pintura Interna Área de pintura interna látex = (perímetro x altura) - (desconto de vãos de portas e janelas e do barramento em pintura esmalte sintético) Área de pintura interna látex = (11,00m x 3,00m) + (15,70m x 3,00m) + (19,50m x 3,00m) + (14,50m x 3,00m) + (13,00m x 3,00m) + (10,00m x 3,00m) + (11,20m x 3,00m) + (15,20m x 3,00m) + (14,10m x 3,00m) + (13,30m x 3,00m) + (19,50m x 3,00m) + (11,50m x 3,00m) + (11,50m x 3,00m) + (11,50m x 3,00m) + (11,50m x 3,00m) + (11,50m x 3,00m) + (11,50m x 3,00m) + (11,50m x 3,00m) + (24,10m x 3,00m) + (5,10m x 3,00m) Área de pintura interna = (33,00m² + 47,10m² + 58,50m² + 43,50m² + 39,00m² + 30,00m² + 33,60m² + 45,60m² + 42,30m² + 39,90m² + 58,50m² + 34,50m² + 34,50m² + 34,50m² + 34,50m² + 34,50m² + 34,50m² + 34,50m² + 72,30m² + 15,30m²) Área de pintura interna látex = 794,10m² Área de descontos (janelas + basculantes + portas ) = (15un J4 x 1,50m x 1,20m x 1 face) + (4un J1 x 0,60m x 0,60m x 1 face) + (15un P1 x 0,80m x 2,10m x 2 faces) + (4un P1 x 0,80m x 2,10m x 1 face) + (1 un P2 X 0,90m x 2,10m x 2 faces) + (2 un P2 x 0,90m x 2,10m x 1 face) + (1un P5 x 1,00m x 2,10m x 1 face) Área de descontos (janelas + basculantes + portas ) = (27,00m² + 1,44m² + 50,40m² + 6,72m² + 3,78m² + 3,78m² + 2,10m² Área de descontos (janelas + basculantes + portas ) = 95,22m² Área de pintura de barramento = (264,70m² - 31,80m²) Área de pintura de barramento = 232,90m² (uma demão) Área de pintura interna látex = 794,10m² - (95,22m² + 232,90m²) Área de pintura interna látex = 794,10m² - 328,12m² Área de pintura interna látex = 465,98m² 2) Pintura Externa Área de pintura externa látex = (comprimento x altura) - (desconto de vãos de portas e janelas) Área de pintura externa látex = [(18,15m + 5,95m + 9,30m + 27,15m + 15,10m) x 4,00m] + (0,25m x 4 lados x 3,00m x 7 pilares) Área de pintura externa látex = 242,20m² + 21,00m² Área de pintura externa látex = 263,20m² Área de descontos (janelas + basculantes + portas + revestimento em pastilhas de porcelana) = (15un J4 x 1,50m x 1,20m) + (1un x 1,00m x 2,10m) + (4un J1 X 0,60m x 0,60m) + (18,15m x 1,20m) + (5,95m x 1,20m) Área de descontos (janelas + basculantes + portas ) = 27,00m² + 2,10m² + 1,44m² + 21,78m² + 7,14m² Área de descontos (janelas + basculantes + portas ) = 59,46m² Área de pintura externa látex = 263,20m² - 59,46m² Área de pintura externa látex = 203,74m² Área total de pintura =465,98m² + 203,74m² Área total de pintura = 669,72m² | M2 | 669.72
4.7 | 261503 | GOINFRA | PINTURA ESMALTE 2 DEMÃOS ESQUADRIA DE FERRO (SEM FUNDO ANTICORROSIVO) | Pintura das esquadrias metálicas (grades, portões e esquadrias metálicas) do setor administrativo e de gabinetes da edificação da Câmara Municipal de Aruanã. | 1) Pintura das portas de grades instaladas nas duas extremidades da circulação 03 da edificação Área de pintura = largura x altura x 2 lados Área de pintura = 2un P2 x 0,90m x 2,10m x 2 faces Área de pintura = 7,56m² 2) Pintura das esquadrias basculantes J1 da edificação Área de pintura = largura x altura x 2 lados Área de pintura = 4un J1 x 0,60m x 0,60m x 2 faces Área de pintura = 2,88m² 3) Pintura das grades instaladas nas janelas J4 da edificação Área de pintura = largura x altura x 2 lados Área de pintura = 16un J4 x 1,50m x 1,20m x 2 faces Área de pintura = 57,60m² Área total de pintura = 7,56m² + 2,88m² + 57,60m² Área total de pintura = 68,04m² | M2 | 68.04
4.8 | 260901 | GOINFRA | PINTURA VERNIZ EM MADEIRA 2 DEMAOS | Pintura da área aparente da estrutura de madeira do telhado da edificação no setor administrativo e de gabinetes da Câmara Municipal de Aruanã. | 1) Pintura da estrutura de madeira aparente da cobertura na varanda e da estrutura de madeira aparente nos beirais da edificação. Área de pintura verniz em madeira = comprimento x largura Área de pintura verniz em madeira = (5,80m x 2,15m) + (16,00m x 2,15m) + (9,30m x 0,40m) + (27,15m x 0,40m) + (15,10m x 0,40m) Área de pintura verniz em madeira = 12,47m² + 34,40m² + 3,72m² + 10,86m² + 6,04m² Área de pintura verniz em madeira = 67,49m² | M2 | 67.49
5.0 |  |  | COBERTURA
5.1 | 20101 | GOINFRA | DEMOLICAO MANUAL COBERTURA TELHA CERAMICA C/ TRANSP. ATÉ CB. E CARGA | Remoção das telhas cerâmicas da edificação para que seja possível promover adequações necessárias para a instalação do novo sistema de cobertura no setor administrativo e de gabinetes da Câmara Municipal de Aruanã-GO. | Área de demolição de telhas cerâmicas da cobertura = comprimento largura Área de demolição de telhas cerâmicas da cobertura = (18,15m 9,30m) + (15,10m 9,00m) + (16,00m 2,15m) + (5,80m 2,15m) Área de demolição de telhas cerâmicas da cobertura = 168,79m² + 135,00m² + 34,40m² + 12,47m² Área de demolição de telhas cerâmicas da cobertura = 350,66m² | M2 | 350.66
5.2 | 30105 | GOINFRA | TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAÇAMBA ESTACIONÁRIA INCLUSO A CARGA MANUAL | Transporte de entulhos e resíduos gerados em decorrência de demolição das telhas da cobertura da edificação, considerando que os resíduos deverão ser descartadados para local adequado (aterro sanitário, aterro controlado, central de tratamento de resíduos, etc.) | Volume de entulho = volume de demolição de telhas cerâmicas da cobertura da edificação Volume de entulho = área de demolição de telhas da cobertura x espessura Volume de entulho = 350,66m² x 0,02m Volume de entulho = 7,01m³ | M3 | 7.01
5.3 | 140111 | GOINFRA | MÃO DE OBRA ESTRUTURA DE MADEIRA TELHA CERÂMICA V=3 A 7 M | Mão de obra para desmontagem e montagem de área da estrutura de madeira da cobertura para que seja possível promover adequações necessárias para a instalação do novo sistema de cobertura no setor administrativo e de gabinetes da Câmara Municipal de Aruanã-GO. | Área de desmontagem e montagem de estrutura de madeira da cobertura = comprimento largura 2 (desmontagem + montagem) Área de desmontagem e montagem de estrutura de madeira da cobertura = [(16,00m 2,15m) + (5,80m 2,15m)] x 2 Área de desmontagem e montagem de estrutura de madeira da cobertura = (34,40m² + 12,47m²) x 2 Área de desmontagem e montagem de estrutura de madeira da cobertura = 46,87m² x 2 Área de desmontagem e montagem de estrutura de madeira da cobertura = 93,74m² | M2 | 93.74
5.4 | 95952 | SINAPI | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO CONVENCIONAL, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL MULTIFAMILIAR (PRÉDIO), FCK = 25 MPA. AF_01/2017 | Execução de elevação do pilares da varanda da edificação, no setor administrativo e de gabinetes da Câmara Municipal de Aruanã, para que seja possível promover adequações necessárias para a instalação do novo sistema de cobertura. | Volume de concreto armado = área da seção do pilar altura da elevação x quantidade de pilares Volume de concreto armado = 0,25m 0,25m 0,60m pilares Volume de concreto armado = 0,26m³ | M3 | 0.26
5.5 | COTAÇÃO | MERCADO | FORNECIMENTO, TRANSPORTE E INSTALAÇÃO DE TELHA EPS 30MM GALVALUME | Fornecimento, transporte e instalação de telhas EPS 30mm Galvalume na cobertura do setor administrativo e de gabinetes da Câmara Municipal de Aruanã-GO. | Área da edificação que receberá o novo sistema de cobertura com a instalação de telhas EPS 30mm Galvalume = (18,15m 9,30m) + (15,10m 9,00m) + (16,00m 2,15m) + (5,80m 2,15m) Área da edificação que receberá o novo sistema de cobertura com a instalação de telhas EPS 30mm Galvalume = 168,79m² + 135,00m² + 34,40m² + 12,47m² Área da edificação que receberá o novo sistema de cobertura com a instalação de telhas EPS 30mm Galvalume = 350,66m² As propostas de mercado foram obtidas para um sistema de cobertura para atender a área calculada da edificação conforme acima. Quantidade = 1 conjunto | CJ | 1
6.0 |  |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
6.1 | 70681 | GOINFRA OC | CAIXA METALICA OCTOGONAL FUNDO MOVEL, SIMPLES 2" | Caixa usada para facilitar a passagem dos circuitos elétricos. | Quantidades prevista = 10 unidades | UN. | 10 | 9.09 | 90.9
6.2 | 71193 | GOINFRA OC | ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL - MANGUEIRA CORRUGADA LEVE - DIAM. 20MM | Eletroduto usado na proteção mecânica dos circuitos elétricos. | Quantidades prevista = 100 metros | M | 100 | 6.66 | 666
6.3 | 71194 | GOINFRA OC | ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL - MANGUEIRA CORRUGADA LEVE - DIAM. 25MM | Eletroduto usado na proteção mecânica dos circuitos elétricos. | Quantidades prevista = 30 metros | M | 30 | 6.81 | 204.3
6.4 | 91924 | SINAPI CP | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | Cabo utilizado para alimentar os circuitos de iluminação. | Quantidades prevista = 600 metros | M | 600 | 2.42 | 1452
6.5 | 70563 | GOINFRA OC | CABO ISOLADO PVC 750 V. No. 2,5 MM2 | Cabo utilizado para alimentar os circuitos de tomadas de uso geral e específico. | Quantidades prevista = 1.200 metros | M | 1200 | 3.36 | 4032
6.6 | 70586 | GOINFRA OC | CABO PVC (70ºC) 1 KV No. 25 MM2 | Cabo utilizado para alimentar o circuito geral da edificação. | Quantidades prevista = 160 metros | M | 160 | 22.75 | 3640
6.7 | COT 01 | COTAÇÃO | LUMINÁRIA LED EMBUTIR 36W 60X30CM | Luminária instalada nas áreas comuns da edificação. | Quantidades prevista = 35 unidades | UN. | 35 | 163.81 | 5733.35
6.8 | COT 02 | COTAÇÃO | LUMINÁRIA LED EMBUTIR 24W 30X30CM | Luminária instalada nas áreas comuns da edificação. | Quantidades prevista = 09 unidades | UN. | 9 | 77.62 | 698.58
6.9 | 71670 | GOINFRA OC | LUMINÁRIA DE SOBREPOR USO AO TEMPO (TARTARUGA) - BASE E-27 | Luminária instalada na área externa da edificação. | Quantidades prevista = 01 unidades | UN. | 1 | 135.42 | 135.42
6.10 | 72173 | GOINFRA OC | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE EMBUTIR EM PVC CB 48E - 80A | Caixa para a instalação dos dispositivos de proteção e seccionamento dos circuitos. | Quantidades prevista = 01 unidades | UN. | 1 | 616.5 | 616.5
6.11 | 71175 | GOINFRA OC | DISJUNTOR TRIPOLAR DE 60 A 100-A | Disjuntor 70a usado na proteção geral dos circuitos. | Quantidades prevista = 01 unidade | UN. | 1 | 246.06 | 246.06
6.12 | 71171 | GOINFRA OC | DISJUNTOR MONOPOLAR DE 10 A 32-A | Disjuntor usado na proteção dos circuitos terminais. | 07 unidades (16 amperes) 19 unidades (20 amperes) Quantidades total prevista = 26 unidades | UN. | 26 | 16.67 | 433.42
6.13 | 71450 | GOINFRA OC | INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL (D.R.) BIPOLAR DE 25A-30mA | Dispositivo para a proteção contra choque elétrico. | Quantidades prevista = 01 unidade | UN. | 1 | 141.42 | 141.42
6.14 | 71184 | GOINFRA OC | DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS (D.P.S.) 275V DE 8 A 40KA | Dispositivo para a proteção sobretensões. | Quantidades prevista = 03 unidades | UN. | 3 | 121.54 | 364.62
6.15 | 72578 | GOINFRA OC | TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 10A - 250V | Instalação de tomadas na edificação | Quantidades prevista = 20 unidades | UN. | 20 | 16.23 | 324.6
6.16 | 71443 | GOINFRA OC | INTERRUPTOR SIMPLES 1 SEÇÃO E 1 TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 10A CONJUGADOS | Instalação de tomadas conjugada com interruptor na edificação | Quantidades prevista = 05 unidades | UN. | 5 | 23.78 | 118.9
6.17 | 71440 | GOINFRA OC | INTERRUPTOR SIMPLES (1 SECAO) | Instalação de interruptores na edificação | Quantidades prevista = 15 unidades | UN. | 15 | 12.1 | 181.5
7.0 |  |  | ESQUADRIAS
7.1 | 94805 | SINAPI | PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR PARA VIDRO SEM GUARNIÇÃO, 87X210CM, FIXAÇÃO AS COM PARAFUSOS, INCLUSIVE VIDROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | Instalação de porta de vidro na sala 02 onde ocorreu a divisão de salas através de parede drywall | Quantidade prevista (vide projeto) = sala 02 Quantidade prevista = 1un | UN. | 1
7.2 | 102189 | SINAPI | JOGO DE FERRAGENS CROMADAS PARA PORTA DE VIDRO TEMPERADO, UMA FOLHA COMPOSTO DE DOBRADICAS SUPERIOR E INFERIOR, TRINCO, FECHADURA, CONTRA FECHADURA COM CAPUCHINHO SEM MOLA E PUXADOR. AF_01/2021 | Instalação de jogo de ferragens na porta de vidro na sala 02 onde ocorreu a divisão de salas através de parede drywall | Quantidade prevista (vide projeto) = quantidade de portas Quantidade prevista = 1un | UN. | 1
7.3 | 180101 | GOINFRA OC | JANELA EM ALUMINIO NATURAL DE CORRER 2 FOLHAS DE VIDRO FERRAGENS. (M.O.FAB. INC.MAT.) | Instalação de janelas de alumínio nas salas 01 e 02 onde ocorreu a divisão de salas através de parede drywall | Quantidade prevista (vide projeto) = 2un Área da esquadria de alumínio = comprimento x altura x quantidade Área da esquadria de alumínio = 1,50m x 1,20m x 2un Área da esquadria de alumínio = 3,60m² | M2 | 3.6
7.4 | 180208 | GOINFRA OC | GRADE PROTECAO TIPO TIJOLINHO GP-1/GP-2 | Instalação de grade na janela de alumínio nas salas 01 e 02 onde ocorreu a divisão de salas através de parede drywall | Quantidade prevista (vide projeto) = 2un Área de grade em esquadria de alumínio = comprimento x altura x 2un Área de grade em esquadria de alumínio = 1,50m x 1,20m Área de grade em esquadria de alumínio = 3,60m² | M2 | 3.6
7.5 | 190104 | GOINFRA OC | VIDRO LISO 6 MM - COLOCADO | Instalação de janelas de alumínio nas salas 01 e 02 onde ocorreu a divisão de salas através de parede drywall | Quantidade prevista (vide projeto) = 2un Área De vidro em esquadria de alumínio = comprimento x altura x quantidade Área de vidro em esquadria de alumínio = 1,50m x 1,20m x 2un Área da esquadria de alumínio = 3,60m² | M3 | 3.6
8.0 |  |  | SERVIÇOS DIVERSOS
8.1 | 270501 | GOINFRA | LIMPEZA FINAL DE OBRA | Limpeza final para entrega da obra de reforma do setor administrativo e de gabinetes e de revitalização da fachada da Câmara dos Vereadores do município de Aruanã-GO. | Área de limpeza final de obra = (vide tabela no projeto) Área de limpeza final de obra = 316,93m² | M2 | 316.93
9.0 |  |  | ADMINISTRAÇÃO LOCAL
9.1 | 250101 | GOINFRA | ENGENHEIRO (OBRAS CIVIS) | Engenheiro Civil à disposição da obra em tempo parcial. | Quantidade de meses previstos para execução da obra = 2 meses Quantidade de horas de engenheiro = 40 horas | H | 40
9.2 | 250103 | GOINFRA | ENCARREGADO (OBRAS CIVIS) | Encarregado à disposição da obra em tempo integral. | Quantidade de meses previstos para execução da obra = 2 meses Quantidade de horas de encarregado = 352 horas | H | 352

## Cotação
SERVIÇOS DE REFORMA DO SETOR ADMINISTRATIVO E DE GABINETES E DE REVITALIZAÇÃO DA FACHADA NA CÂMARA DOS VEREADORES DO MUNICÍPIO DE ARUANÃ-GO
MAPA DE COTAÇÃO (INSTALAÇÕES ELÉTRICAS)
IDENTIFICAÇÃO DOS FORNECEDORES
|  | FORNECEDOR A |  | FORNECEDOR B | FORNECEDOR C
RAZÃO SOCIAL |  | COMBINADO |  | EMBRALUMI ILUMINAÇÃO | ILUMINIM
CNPJ |  | 45.618.763/0001-39 |  | 22.860.776/0001-14 | 23.429.903/0001-98
NOME DO CONTATO |  | - |  | - | -
DATA DO CONTATO |  | 2022-09-14 |  | 2022-09-14 | 2022-09-14
TELEFONE |  | (11) 4380 - 1698 |  | (11) 3207 - 3782 | (11) 4210-0494
MAPA DE COTAÇÃO DE PREÇOS DE MATERIAIS / SERVIÇOS / EQUIPAMENTOS
CÓD | DESCRIÇÃO | UND. | FORNECEDOR A | FORNECEDOR B | FORNECEDOR C
|  |  | Valor Unit. | Valor Unit. | Valor Unit. | PREÇO ADOTADO (R$)
COT 01 | LUMINÁRIA LED EMBUTIR 36W 60X30CM | UND | 162.59 | 163.81 | 171.03 | 163.81
MAPA DE COTAÇÃO 02
IDENTIFICAÇÃO DOS FORNECEDORES
|  | FORNECEDOR A |  | FORNECEDOR B | FORNECEDOR C
RAZÃO SOCIAL |  | COMBINADO |  | EMBRALUMI ILUMINAÇÃO | ILUMINIM
CNPJ |  | 45.618.763/0001-39 |  | 22.860.776/0001-14 | 23.429.903/0001-98
NOME DO CONTATO |  | - |  | - | -
DATA DO CONTATO |  | 2022-09-14 |  | 2022-09-14 | 2022-09-14
TELEFONE |  | (11) 4380 - 1698 |  | (11) 3207 - 3782 | (11) 4210-0494
MAPA DE COTAÇÃO DE PREÇOS DE MATERIAIS / SERVIÇOS / EQUIPAMENTOS
CÓD | DESCRIÇÃO | UND. | FORNECEDOR A | FORNECEDOR B | FORNECEDOR C
|  |  | Valor Unit. | Valor Unit. | Valor Unit. | PREÇO ADOTADO (R$)
COT 02 | LUMINÁRIA LED EMBUTIR 24W 30X30CM | UND | 75.18 | 77.62 | 102.23 | 77.62

## planilha (hidden)
Natureza : Reforma e ampliação
Obra: Escola municipal de Nova Friburgo
Documento: Orçamento
Mês referente: Junho de 2001
Tabela: AGETOP 15/ 04/ 2001
Item | Descrição | Unid | Quant
1.0 | Serviços preliminares
1.1 | Demolição de telha cerâmica | m² | 25.4
1.2 | Demolição estrutura de madeira - telhado | m² | 25.4
1.3 | Demolição de piso cimentado s/lastro conc. C/tr. Até cb.E carga | m² | 10.82
1.4 | Demolição revestimento com argamassa c/tr. Até cb. E carga | m² | 8.16
1.5 | Demolição de lage pré- mold. Manual c/tr. Até cb. E carga | m² | 13.92
1.6 | Demolição de alvenaria tijolos s/ reasp. C/tr. Até cb. E carga | m² | 19.62
1.7 | Retirada de janelas e portais | m² | 18.7
1.8 | Raspagem e limpeza do terreno | m² | 388.49
1.9 | Barracão de obra com 10.00m² | m² | 1
1.10 | Locação de obra | m² | 284.9
1.11 | Placa de obra, conforme modelo, fixada na obra | m² | 4
Total do item 01...................
2.0 | Infra- estrutura (Opção 1- Estacadas a trato/Brocas)
2.1 | Estacas a trado(broca) c-25cm c/ concreto Fck=13,5Mpa+ 20kg aço/m³ | m | 171
2.2 | Concreto Fck=15Mpa, preparado mecânico na obra c/ betoneira, sem lançador | m³ | 8.86
2.3 | Lançamento manual de concreto em pisos e/ou fundações, inclusive vibrações | m³ | 8.86
2.4 | Armadura CA-50B | kg | 309.96
2.5 | Escavaçao manual de valas, solo qualquer natureza exc. Rocha, até H=20m | m³ | 8.95
2.6 | Aterro interno compactado manualmente (apiloamento) | m³ | 42.74
2.7 | Apiloamento | m² | 294.9
Total do item 02..................
3.0 | Supra estrutura
3.1 | Concreto fck=15Mpa, preparado na obra c/ betoneira, sem lançamento | m³ | 12.27
3.2 | Lançamento manual de concreto em estrutura, inclusive vibração | m³ | 12.27
3.3 | Armadura CA-50B | kg | 490.75
3.4 | Armadura CA-60B | kg | 245.38
3.5 | Forma tábua madeira 3a.P/ pilares e vigas concreto armado, sem reaprov. | m³ | 102.24
Total do item 03.................
4.0 | Revestimento de pisos
4.1 | Lastro de concreto sem imperameabilização 1:3:6 | m² | 284.9
4.2 | Granitina com reguarização e=2,00 cm, junta plástica 27 mm | m² | 284.9
4.3 | Rodapé de grantina | m | 172.45
Total do item 04................
5.0 | Instalações elétricas/Telefônicas
5.1 | Caixa de passagem em alvenaria | un | 4
5.2 | Eletroduto PVC rigido 3/4" | m | 66
5.3 | Caixa metálica 4"x2"x2" | un | 36
5.4 | Iterruptor duplo -02 seções | un | 8
5.5 | Tomada universal 02, polos linha x | un | 21
5.6 | Tomada dois polos mais terra | un | 5
5.7 | Tomada Telefonica | un | 1
5.8 | Disjuntor tripolar de 10 a 35 A | un | 6
5.9 | Quadro de distribuição 12E 100A | un | 2
5.10 | Haste copperweld 3/4"x2,4 c/ conecotor | un | 2
5.11 | Fio isolado 750V Ø= 2,5mm² | un | 650
5.12 | Calha fluorecente 2x40W | un | 28
5.13 | Reator PR-AFP 2x40 | un | 28
5.14 | Soquete para lâmpada fluorescente | un | 56
5.15 | Lâmpada fluorescente 40W | un | 56
Obs: O preço da mão de obra está incluso no preço dos materiais
Total do item 05.................
6.0 | Intalações hidro-sanitárias
6.1 | Vaso sanitário comp.valv. Descarga tampa e tabulação | un | 4
6.2 | Vaso sanitário com caixa aclopada compl. | un | 1
6.3 | Lavatório com coluna | un | 5
6.4 | Ligações flexivel para lavatório PVC Ø=1/2" | un | 5
6.5 | Sifão para lavatório PVC Ø=1"x1.1/2" | un | 5
6.6 | Torneira para lavatório Ø= 1/2" | un | 5
6.7 | Valvula para lavatório Ø= 1 | un | 5
6.8 | Registro de gaveta bruto Ø=1 1/2" | un | 3
6.9 | Tubo PVC marrom Ø=20mm | m | 36
6.10 | Joelho 90x20mm soldável | un | 18
6.11 | Tee redução 90x25x20 mm soldável | un | 5
6.12 | Corpo caixa sifonada Ø=100x100x40/50 | un | 3
6.13 | Joelho 45ºx40mm | un | 10
6.14 | Joelho 90ºx40mm | un | 10
6.15 | Joelho90ºx100mm | un | 10
6.16 | Tubo soldável esgoto Ø=40mm | m | 24
6.17 | Tubo soldável esgoto Ø=100mm | m | 44.8
6.18 | Caixa de passagem 60x50cm | un | 4
6.19 | Registro Ø= 1/2" | un | 1
6.20 | Tubo soldável PVC marrom Ø= 40mm | m | 24
6.21 | joelho 90ºsoldável Ø= 40mm | un | 8
6.22 | Tee redução 90º soldável Ø=40x32mm | un | 4
un
un
un
6.23 | Curva 90º soldável Ø= 40mm | un | 6
6.24 | Tampa para caixa de passagem | un | 4
Total do item 06.................
7.0 | Cobertura
7.1 | Estrutura em aço tipo MR-250 c/ fundo anti-corrosivo | kg | 4667.84
7.2 | Cobertura com telha colonial-plan | m² | 388.99
7.3 | Cumeira com telha colonial-plan | m | 38.75
Total do item 07.................
8.0 | Paredes e pinéis
8.1 | Alvenaria tijolos furados 10x20x20cm assent. C/ arg. Cim/cal/ areia | m² | 83.12
8.2 | Alvenaria tijolos laminados 1/2 vez | m² | 286.5
Total do item 08.................
9.0 | Revestimento de paredes e tetos
9.1 | Chapisco comum | m² | 166.24
9.2 | Reboco paulista A7 | m² | 166.24
9.3 | Revst. C/ azuleijo branco 20x20cm , assent.c/ arg. Colante incl. Emboco | m² | 71.95
9.4 | Fornecimento e colocação de ferro de PVC c/ estrutura metolom | m² | 214.44
Total do item 09..................
10.0 | Administração
10.1 | Engenheiro | h | 120
10.2 | Encarregado | h | 660
Total do item 10.................
11.0 | Esquadrias metálicas
11.1 | Esquadra metalon veneziana com ferragens | m² | 17.37
11.2 | Esquadra ferro T e catoneira 1"e 7/8"c/ ferragens | m² | 63.9
11.3 | Grande proteção ferro chato 1/8"x 3/4"na esquadria | m² | 28.8
Total do tem 11..................
12.0 | Vidros
12.1 | Vidros lisos transparentes 4mm, colocado | m² | 63.9
Total do item 12.................
13.0 | Pintura
13.1 | Pintura latex duas demãos com selador | m² | 166.24
13.2 | Pintura com verniz acrilico 02 demãos | m² | 410.46
13.3 | Pintura esmalte sintético 02 demãos, em esquadrias de ferro preparada | m² | 162.54
Total do item 13..................
Sub Total da construção...................................
14.0 | Diversos / Muro de arrimo
14.1 | Muro de arrimo parede de alvenaria 1 vez tijolo comum | m² | 115
14.2 | Estaca a trado(broca) C=25cm c/ concreto Fck=13,5Mpa+20kg aço/m³ | m | 51.6
14.3 | Concreto Fck=15Mpa, preparo mecânico na obra c/ betoneira, sem lançamento | m³ | 13.99
14.4 | Lançamento manual de concreto em pisos e/ou fundações, inclusive vibração | m³ | 13.99
14.5 | Armadura CA-50A | kg | 489.72
14.6 | Forma de tábua 30cm | m² | 53.1
14.7 | Escavação manual de valas, solo qualquer natureza exc. Rocha, até H=2,00m | m³ | 1.98
14.8 | Aterro interno compctado manualmente (apiloamento) | m³ | 99
14.9 | Piso concreto desenpenado esp=5cm 1:2,5:3:5 | m² | 58.95
Total do item 14....................
15.0 | Pintura Prédio Antigo
15.1 | Pintura latex duas demãos | m² | 2156.56
15.2 | Pintura esmalte sintético 02 demãos, em esquadrias de ferro preparada | m² | 314.16
Total do item 15.....................
16.0 | Esgotamento sanitário
16.1 | Fossa septica 2.500Lt 2,50x1, 25x1, 50 | un | 1
16.2 | Sumidouro D=1,60 prof. 4,50m | un | 1
Total do item 16......................
17.0 | Canaleta
17.1 | Canaleta concreto desenpenado 5cm | ml | 28
17.2 | Grelha de ferro chato com Berço | m² | 8.4
Total do item 17......................
18.0 | Muro
18.1 | Muro tijolo fur. 2,5m red/ pintura PVA 02 demãos | ml | 10.6
Total do item 18.......................
Subtotal diversos......................
Total da ampliação................................................
Total dos serviços diversos....................................
Total geral da reforma e ampliação ........................